ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ I ЭТАПА ОЭР (2013-2014 уч.год)

ГБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества «У Вознесенского моста»

Тема ОЭР: Внутренний аудит в образовательном учреждении как фактор развития профессиональной компетентности педагога

Этап: поисково-подготовительный

Цель I этапа: Создание организационно-подготовительных условий реализации ОЭР

Задачи I этапа:

- разработать научно-методическое обеспечение деятельности по организации внутреннего аудита в ОУ;

- обеспечить научно-методическое, материально-техническое, кадровое обеспечение (создание «команды» администрации, творческих групп педагогов – исследователей);

- описать организационные, педагогические, научно-методические условия развития профессиональной компетентности педагогов в системе внутреннего аудита в образовательном учреждении;

- разработать показатели и критерии развития профессиональной компетентности педагога

- разработать критерии оценки продуктивности выявленных условий

План реализации

| Сроки | Содержание деятельности | Участники | «Продукт» |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | - Педагогический совет, в рамках которого осуществляется знакомство педагогического коллектива Дворца с программой ОЭР - Подготовка к реализации программы повышения квалификации - Взаимодействие с педагогами-исследователями в группах свободного профессионального общения - Разработка положений к осуществлению аудита | Педагогический коллектив Дворца Педагоги-исследователи, ответственные за ОЭР | Приказ «Об организации экспериментальной работы учреждения» Программа повышения квалификации Положения о смотрах-конкурсах в ДД(Ю)Т в 2013-2014 учебном году |
| Октябрь – Апрель | Реализация программы повышения квалификации «Методическая компетентность» | Заведующие отделами методист Дворца | Методическое пособие «Создание и реализация системы внутреннего аудита в ОУ» |
| Октябрь – Апрель | Проведение фестиваля открытых занятий педагогов-исследователей | Педагоги – участники ОЭР | Экспертный лист для аудита занятий Экспертное заключение по результатам аудита |
| Октябрь – Ноябрь | Проведение смотра-конкурса учебных кабинетов | Педагоги Дворца | Экспертный лист для аудита учебных кабинетов Экспертное заключение по результатам смотр-конкурса |
| Ноябрь | Педагогический совет «Аудит качества образования в отделе» | Педагогический коллектив Дворца | Программы развития отделов |
| Декабрь | Взаимодействие с педагогами-исследователями в группах свободного профессионального общения по реализации программы ОЭР | Педагоги-исследователи, методисты, зав.отделами |  |
| Январь | Взаимодействие с педагогами-исследователями в группах свободного профессионального общения по реализации программы ОЭР | Педагоги-исследователи, методисты, зав.отделами |  |
| Январь – Апрель | Проведение смотра-конкурса методической продукции | Педагоги-исследователи, методисты, зав.отделами + все желающие пед.работники | Экспертный лист для аудита методической продукции Экспертное заключение по результатам смотр-конкурса |
| Февраль | Городское методическое объединение директоров УДОД «Система внутреннего аудита в УДОД как фактор развития профессиональной компетентности педагога» | Директора УДОД города | Программа проведения ГМО, лист регистрации, отзывы, презентации |
| Апрель | Подготовка и проведение XXV районной научно-практической конференции «Развитие воспитания и дополнительного образования детей: опыт, находки, перспективы» | Педагогические работники Дворца и ОУ района | Программа проведения, лист регистрации, отзывы, презентации |
| Май | Подготовка и участие в общественно-профессиональной экспертизе | Педагоги-исследователи, методисты, зав.отделами | Экспертное заключение |
| Июнь – Август | Подведение итогов реализации I этапа ОЭР (обобщением и оформление материалов) Планирование деятельности на II этапе | Педагоги-исследователи, методисты, зав.отделами, администрация Дворца | Модель организации внутреннего аудита оценки качества образования в УДОД и критерии ее эффективности |

Руководитель ОУ 	_________________ 				____Э.А. Музиль_____

подпись 						ФИО

М.П.