**ТЕМА ОЭР:«**Педагогические условия организации сетевого взаимодействия УДОД района по включению школьников в социальную практику»

**3 этап:** Итогово-аналитический

**Цель этапа:** Проанализировать и обобщить результаты апробирования, оформить учебно-методические материалы.

**Ожидаемые результаты:**

* Учебно-методическое пособие по организации сетевого взаимодействия
* Рекомендации УДОД по организации сетевого взаимодействия

**Итоговый «продукт»:** Учебно-методическое пособие.

**Планирование деятельности на 3 этапе ОЭР**

Сроки участия в ОЭР:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Деятельность с детьми** | **Работа над итоговым «продуктом»** |
| Октябрь | ПроектСоциальные партнерыОбщий замысел | Описание* проектов;
* диагностических материалов;
* методик.
 |
| Ноябрь | Разработка проекта «Детский форум «Формула жизни». Работа в объединениях. |
| Декабрь | Создание в объединениях текста проекта. | Описание результатов апробации:* проектов
* диагностик
* методик
 |
| Январь | Встреча всех участников форума для знакомства. Тренинг «Знакомьтесь – я участник форума!» |
| Февраль | Коллективное планирование форума. Разработка сценария. Распределение ролей и ответственностей. | Составление методических рекомендаций УДОД по организации сетевого взаимодействия в процессе включения школьников в социальную практику |
| Март | Подготовка к форуму: разработка сценария, подготовка маршрутных листов, приглашений, разработка дизайна значков и флайеров, плакатов. Подготовка станций (каждым объединением). Коллективное обсуждение задуманного. |
| Апрель | Проведение форума «Формула жизни» | Презентация пособия на научно-практической конференции «Развитие воспитания и дополнительного образования в Адмиралтейском районе» |
| Май | Презентация результатов ОЭР на общественно-профессиональной экспертизе |